|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Service Excellence** | | | | **แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ** | | **โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ** | | | | | | |
| **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ให้เป็นศูนย์กลางการจัดบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับประชาชน | | | | | | | | | | | | |
| **ตัวชี้วัด** ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) | | | | | | | | | | | | |
| **สถานการณ์ :** ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มีภาระจากโรคที่ป้องกันได้ เมื่อเกิดป่วยจึงตรงเข้าหาบริการจากแพทย์เฉพาะทางโดยตรงใน รพศ./รพท. ทำให้เกิดความแออัดใน รพ.ขนาดใหญ่ และข้อจำกัดของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ กสธ. จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)  **Baseline : ปี 2559 รวม 48 ทีม ปี 2560 จำนวน 548 ทีม รวมเป็น 596 ทีม ครอบคลุมประชากร 6 ล้านคน** | | | | | | | | | | | | |
| มาตรการ | | แนวทาง/กิจกรรมหลัก | | | | | ส่วนกลาง | เขต | จังหวัด | | ระยะเวลา | งบประมาณ |
| **มาตรการที่ 1** พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว | | - พัฒนารูปแบบ (Service Model) Mega city/Urban area/Rural area | | | | | ✓ | ✓ |  | | ตค.60-กย.61 |  |
| - พัฒนาระบบบริการในคลินิกหมอครอบครัว | | | | | ✓ | ✓ |  | | ตค.60-กย.61 |  |
| - สร้างกลไกการเชื่อมโยงบริการระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและ PCC | | | | |  | ✓ | ✓ | | ตค.60-กย.61 |  |
| **มาตรการที่ 2** ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านปฐมภูมิ และพัฒนาเครือข่ายด้านปฐมภูมิ | | - ส่งเสริมการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว | | | | | ✓ |  |  | | ตค,60-เมย.61 | 134.4317 ล้านบาท |
| - ส่งเสริมและพัฒนาแพทย์ทั่วไปและทีมสหวิชาชีพ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว | | | | | ✓ | ✓ |  | | ตค.60-กย.61 |  |
| - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับสหวิชาชีพ ระดับเขตะ | | | | |  | ✓ |  | | ตค,60-เมย.61 |  |
| - พัฒนาสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ | | | | | ✓ | ✓ |  | | ตค.60-กย.61 |  |
| **มาตรการที่ 3** สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว | | - จัดทำระบบฐานข้อมูล ระบบลงทะเบียน | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ตค.-ธค.60 |  |
| - จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ตค.-ธค.60 |  |
| - สนับสนุนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ตค.60-กย.61 | 1,123.830 ล้านบาท |
| **มาตรการที่ 4**  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และอภิบาลระบบ | | - ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สภาวิชาชีพและชมรมต่าง ๆ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ตค.60-กย.61 |  |
| - ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ตค.60-กย.61 |  |
| - เสนอ(ร่าง) พรบ.ระบบการสาธารณสุขและการแพทย์ปฐมภูมิ และจัดทำอนุบัญญัติ | | | | | ✓ |  |  | | ตค.60-กย.61 |  |
| Small success | 3 เดือน  -เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 20% ของแผน | | 6 เดือน  -เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 30% ของแผน  -จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับ สหวิชาชีพ 1 แห่งต่อเขต | | 9 เดือน  -เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 70% ของแผน | | | | | 12 เดือน  -เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 90% ของแผน  -มีสถาบันหลักที่ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ด้วยหลักสูตร Formal training หรือ In-service training 1 แห่ง/เขต | | |
| หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว หน่วยงานร่วม | | | | | | | | | | | | |