|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Service Excellence**  | **แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ**  | **โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ** |
| **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ให้เป็นศูนย์กลางการจัดบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับประชาชน |
| **ตัวชี้วัด** ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) |
| **สถานการณ์ :** ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มีภาระจากโรคที่ป้องกันได้ เมื่อเกิดป่วยจึงตรงเข้าหาบริการจากแพทย์เฉพาะทางโดยตรงใน รพศ./รพท. ทำให้เกิดความแออัดใน รพ.ขนาดใหญ่ และข้อจำกัดของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ กสธ. จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)**Baseline : ปี 2559 รวม 48 ทีม ปี 2560 จำนวน 548 ทีม รวมเป็น 596 ทีม ครอบคลุมประชากร 6 ล้านคน** |
| มาตรการ | แนวทาง/กิจกรรมหลัก | ส่วนกลาง | เขต | จังหวัด | ระยะเวลา | งบประมาณ |
| **มาตรการที่ 1** พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว | - พัฒนารูปแบบ (Service Model) Mega city/Urban area/Rural area  | ✓ | ✓ |  | ตค.60-กย.61 |  |
| - พัฒนาระบบบริการในคลินิกหมอครอบครัว | ✓ | ✓ |  | ตค.60-กย.61 |  |
| - สร้างกลไกการเชื่อมโยงบริการระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและ PCC |  | ✓ | ✓ | ตค.60-กย.61 |  |
| **มาตรการที่ 2** ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านปฐมภูมิ และพัฒนาเครือข่ายด้านปฐมภูมิ | - ส่งเสริมการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว | ✓ |  |  | ตค,60-เมย.61 | 134.4317 ล้านบาท |
| - ส่งเสริมและพัฒนาแพทย์ทั่วไปและทีมสหวิชาชีพ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว | ✓ | ✓ |  | ตค.60-กย.61 |  |
| - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับสหวิชาชีพ ระดับเขตะ |  | ✓ |  | ตค,60-เมย.61 |  |
| - พัฒนาสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ | ✓ | ✓ |  | ตค.60-กย.61 |  |
| **มาตรการที่ 3** สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว | - จัดทำระบบฐานข้อมูล ระบบลงทะเบียน  | ✓ | ✓ | ✓ | ตค.-ธค.60 |  |
| - จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว | ✓ | ✓ | ✓ | ตค.-ธค.60 |  |
| - สนับสนุนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง  | ✓ | ✓ | ✓ | ตค.60-กย.61 | 1,123.830 ล้านบาท |
| **มาตรการที่ 4**  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และอภิบาลระบบ | - ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สภาวิชาชีพและชมรมต่าง ๆ | ✓ | ✓ | ✓ | ตค.60-กย.61 |  |
| - ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน | ✓ | ✓ | ✓ | ตค.60-กย.61 |  |
| - เสนอ(ร่าง) พรบ.ระบบการสาธารณสุขและการแพทย์ปฐมภูมิ และจัดทำอนุบัญญัติ | ✓ |  |  | ตค.60-กย.61 |  |
| Small success | 3 เดือน-เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 20% ของแผน | 6 เดือน-เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 30% ของแผน-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับ สหวิชาชีพ 1 แห่งต่อเขต | 9 เดือน-เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 70% ของแผน | 12 เดือน-เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 90% ของแผน-มีสถาบันหลักที่ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ด้วยหลักสูตร Formal training หรือ In-service training 1 แห่ง/เขต |
| หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว หน่วยงานร่วม |